## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 4팀 프로젝트명 = 입술 |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
담당자 | 구분 | 수행사항 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 3월
[7 empty] | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
아이디어 도출
ppt 제작
우정현 | Usecase_Diagram 작성 |  | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2 | 진행완료
| Logical Modeling 작성 |  | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2 | 진행완료
| Physical Modeling 작성 |  | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글목록 시안(피그마) |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3 | 진행완료 | bar: 1주차 수 to 1주차 금
| front-end 공지사항 글목록UI 구현 |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3 | 진행완료 | bar: 1주차 수 to 1주차 금
| back-end 공지사항 글목록 (페이징)기능 구현 |  | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 3 | 진행완료
| front-end 공지사항 글등록 시안(피그마) |  | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글등록 UI 구현 |  | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 진행완료
| back-end 공지사항 글등록 기능 구현 |  | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글상세보기 시안(피그마) |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글상세보기 UI 구현 |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2 | 진행완료
| back-end 공지사항 글상세보기 기능 구현 |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2 | 진행완료
| back-end 공지사항 글삭제 기능 구현 |  | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글수정 시안(피그마) |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 진행완료
| front-end 공지사항 글수정 UI 구현 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 진행완료
| back-end 공지사항 글수정 기능 구현 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글목록 시안(피그마) |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글목록 UI 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| back-end 리뷰 게시판 게시판 글목록(페이징) 기능 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글등록 시안(피그마) |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글등록 UI 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| back-end 리뷰 게시판 게시판 글등록 기능 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 글상세보기 시안(피그마) |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 글상세보기 UI 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| back-end 리뷰 게시판 글상세보기 기능 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 3 | 진행완료
| back-end 리뷰 게시판 게시판 글삭제 기능 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글수정 시안(피그마) |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 진행완료
| front-end 리뷰 게시판 게시판 글수정 UI 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 진행완료
| back-end 리뷰 게시판 게시판 글수정 기능 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 진행완료
| front-end 정기 구독서비스 신청 페이지 시안(피그마) |  | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 3 | 진행완료
| front-end 정기 구독서비스 신청 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 3 | 진행완료
| front-end 정기 구독서비스 신청 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 3 | 진행완료
| front-end 정기 구독서비스 신청 페이지 결제 (IAM PORT) API 연동 |  | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 3 | 진행완료
| front-end 회원가입 페이지 시안 (피그마) |  | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 3 | 진행완료
| front-end 회원가입 페이지 행정안전부 주소API 연동 |  | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 3 | 진행완료
| front-end 회원가입 페이지 기능 구현 |  | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 3 | 진행완료
| back-end 회원가입 페이지 DB 연동 |  | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2 | 진행완료
| front-end 회원가입 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2 | 진행완료
| front-end 회사소개 페이지 시안(피그마) |  | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 3 | 진행완료
| front-end 회사소개 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 3 | 진행완료
| front-end 회사소개 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 3 | 진행완료
| front-end 회원관리 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 | 진행완료
| back-end 회원관리 페이지 기능 구현 |  | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 | 진행완료
| front-end 아이디/비밀번호 찾기 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2 | 진행완료
| front-end 아이디/비밀번호 찾기 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2 | 진행완료
| back-end 아이디/비밀번호 찾기 페이지 기능 구현 |  | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2 | 진행완료
| front-end 상담신청 리액트 UI 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 3 | 진행완료
| back-end 상담신청 스프링부트 기능구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 3 | 진행완료
| android 찾아오시는길 UI 구현 |  | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 1 | 진행완료
| android 찾아오시는길 구글 맵 API 연동 |  | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 1 | 진행완료
| android 회사소개 UI 구현 |  | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 1 | 진행완료
최유나 | front-end 메인페이지 시안(피그마) |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1 | 진행완료
| front-end 메인페이지 UI 구현 |  | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2 | 진행완료
| front-end 메인페이지 반응형 |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글목록 시안(피그마) |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글목록UI 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글목록(댓글)기능 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글목록(검색)기능 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글목록 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| back-end 자유게시판 글목록 (페이징)기능 구현 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글등록 시안(피그마) |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글등록 UI 구현 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글등록 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1 | 진행완료
| back-end 자유게시판 글등록 기능 구현 |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1 | 진행완료
| back-end 자유게시판 글삭제 기능 구현 |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글수정 시안(피그마) |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글수정 UI 구현 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| front-end 자유게시판 글수정 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| back-end 자유게시판 글수정 기능 구현 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글목록 시안(피그마) |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글목록 UI 구현 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글목록 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 진행완료
| back-end 상담신청 게시판 글목록(페이징) 기능 구현 |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글등록 시안(피그마) |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글등록 UI 구현 |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| back-end 상담신청 게시판 글등록 기능 구현 |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 1 | 진행완료
| back-end 상담신청 게시판 글삭제 기능 구현 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글수정 시안(피그마) |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글수정 UI 구현 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| front-end 상담신청 게시판 글수정 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| back-end 상담신청 게시판 글수정 기능 구현 |  | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 1 | 진행완료
| 채팅봇 API 연동 |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 진행완료
| 채팅봇 커스터마이징 |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 진행완료
| front-end 찾아오시는 길 페이지 다음 카카오 지도 API 연동 |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end로그인 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 1 | 진행완료
| front-end 로그인 페이지 기능 구현 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| back-end 로그인 페이지 DB연동 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| front-end 찾아 오시는길 시안(피그마) |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end 찾아 오시는길 UI 구현 |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end 찾아 오시는길 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 1 | 진행완료
| front-end 자주 묻는 질문 시안(피그마) |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end 자주 묻는 질문 UI 구현 |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end 자주 묻는 질문 기능 구현 |  | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 1 | 진행완료
| front-end 자주 묻는 질문 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 1 | 진행완료
| front-end 상품 추천 페이지 시안(피그마) |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 1 | 진행완료
| front-end 상품 추천 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 1 | 진행완료
| front-end 상품 추천 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| front-end 상단 페이지 UI 시안(피그마) |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 진행완료
| front-end 상단 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 진행완료
| front-end 상단 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 진행완료
| front-end 하단 페이지 UI 시안(피그마) |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 진행완료
| front-end 하단 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 진행완료
| front-end 하단 페이지 반응형 웹 적용 |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 1 | 진행완료
| android 홈 페이지 UI 시안(피그마) |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| android 홈 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| android 홈 페이지 기능 |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1 | 진행완료
| android 회원가입 UI 시안(피그마) |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 진행완료
| android 회원가입 UI 구현 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 진행완료
| android 회원가입 기능 구현 |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 진행완료
| android 메인 페이지 UI 시안(피그마) |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 메인 페이지 UI 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 메인 페이지 기능 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 홍보영상 UI 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 홍보영상 기능 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 상품추천 UI 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료
| android 상품추천 기능 구현 |  | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 진행완료